## 00_表紙・使い方
要件定義書テンプレート (減量版)
顧客と合意する『最低限』だけ書く。詳細はすべて機能仕様書に逃がす。
■ この文書の役割
位置づけ | 顧客と合意する『契約・凍結文書』。原則固定で、変更には正式手続きが必要。
書くこと | 顧客と合意しないと後で揉めること『だけ』。
書かないこと | 画面の詳細・UI・UX・項目仕様。これらは機能仕様書側に書く。
ID管理 | なし。要求の追加・削除を気軽にできるようにするため。
更新頻度 | 低い。要件定義フェーズ完了後は原則変更しない。
■ 5項目構成 (上から順に埋める)
1 | プロジェクト概要 | 目的・ゴール・対象業務範囲・対象外業務
2 | 機能の輪郭 | 機能名と1〜2行の説明だけ。詳細は機能仕様書側に書く
3 | 業務ルール | 法令・社内規定・業界規制由来の変えられないルール
4 | リカバリー要件 | バックアップ・障害対応・データ復旧・業務継続・保管廃棄
5 | 制約・前提条件 | 技術制約・インフラ制約・スケジュール制約
■ 機能仕様書との関係
要件定義書 (この文書): 顧客との合意。固定。 ↓ 機能名で参照 (IDなし、シート名で識別) 機能仕様書 (別ファイル): チーム内文書。生きた文書として随時更新。 ↓ 実装コード
■ 重要な運用ルール
① ID管理は行わない。要求が頻繁に変わる前提なので、ID付け替えのコストを避ける。
② 機能仕様書との連携は『機能名(シート名)』で行う。
③ ユーザーに聞いても答えが出ない非機能要件は書かない。代わりにリカバリー要件をエンジニア側で提示・合意する。
④ 顧客と合意済の範囲を超える変更が出たら、要件定義書の更新ではなく、別途『変更合意メモ』を残す。
⑤ 詳細は『書かない』。機能仕様書側に逃がす勇気を持つ。

## 01_要件定義書(記入例)
要件定義書 ★記入例(変更点管理システム)★
5項目構成 / フリーフォーマット / ID管理なし
■ 文書情報
プロジェクト名 | 変更点管理システム リプレース |  | 作成日 | 2026/05/14
作成者 | ○○(要件定義担当) |  | 版数 | 1.0
顧客窓口 | 技術部 山田課長 / 品質保証部 佐藤主任 |  | ベンダー窓口 | △△(PM) / ○○(要件定義)
1. プロジェクト概要
💡 考慮ポイント: WHY(なぜやるか)・成功イメージ・対象外を必ず明文化する。特に『対象外業務』を書かないと、後で『あれもこれも』と要求が膨らむ。
1-1. 目的・背景
【目的 (WHY)】 現状の変更点管理(図面変更・4M変更)はExcel台帳とメールで運用されており、転記ミス・反映漏れ・監査時の検索困難という問題が発生している。 システム化により、変更情報の一元管理・関係者への自動通知・反映状況の可視化・Rev/Ver履歴のトレーサビリティを実現する。 【背景】 ・直近1年で変更反映漏れが3件発生し、品質会議で問題視されている ・監査時に変更履歴を探すのに数日かかっている ・図面変更が複数工場で運用されており、横断管理ができていない
1-2. ゴール・KPI
【ゴール (定性)】 ・変更情報がシステム上で一元管理されている状態 ・関係者が変更情報を即時に把握できる状態 ・監査時に履歴を即座に検索できる状態 【KPI (定量)】 ・変更反映漏れ: 年3件 → 年0件 ・監査時の検索時間: 半日 → 5分以内 ・変更通知から反映完了までのリードタイム: 平均3日 → 1日以内
1-3. 対象業務範囲
・図面変更・4M変更の登録・検索・閲覧・更新 ・Rev/Ver履歴の管理(10年保管) ・工場別の反映状況管理 ・BOMシステムとの連携(反映状況の取得・表示) ・変更通知書(PDF)の出力 ・関係者への通知(メール+システム内)
1-4. 対象外業務 (★重要)
・原価変更管理(別システムで管理) ・部品マスタの新規登録(BOMシステム側で運用) ・経営層向けKPIダッシュボード(次フェーズで検討) ・モバイルアプリ対応(社内PC利用が前提) ・他社向けの変更通知配信(社内のみ)
2. 機能の輪郭
💡 考慮ポイント: 機能『名』と1〜2行の説明だけ。画面項目・UI・操作詳細は機能仕様書に書く。ここを詳細にすると、後で変更があるたびに要件定義書を更新することになる。
機能グループ名 |  | 概要 (1〜2行) |  |  | 機能仕様書
変更点登録 |  | 図面変更・4M変更を新規登録し、Rev/Verを自動採番する機能 |  |  | 01_変更点管理画面
変更点検索・閲覧 |  | 登録された変更点を条件指定で検索し、詳細を閲覧する機能 |  |  | 01_変更点管理画面
反映状況管理 |  | 工場ごとの変更反映状況を更新・確認する機能 |  |  | 02_反映状況管理画面
Rev/Ver履歴管理 |  | 変更履歴を時系列で表示し、過去の経緯を辿る機能 |  |  | 03_履歴閲覧画面
変更通知書出力 |  | 詳細画面の内容をPDF変更通知書として出力する機能 |  |  | 01_変更点管理画面
通知配信 |  | 登録・更新時に関係者へメール・システム内通知を送る機能 |  |  | 04_通知設定画面
マスタ保守 |  | 工場・ユーザー・権限のマスタを保守する機能 |  |  | 05_マスタ保守画面
3. 業務ルール (変えてはいけないもの)
💡 考慮ポイント: 法令・社内規定・業界規制・QMS等、システムでもユーザーでも変えられないルール。ここに書いたものは機能仕様書側でも変更不可。出典(法令名・規程番号等)を必ず明記。
業務ルール一覧
【法令・規制】 ・ISO9001 (品質マネジメントシステム): 変更履歴の保管期間10年 ・電子帳簿保存法: 該当帳票のタイムスタンプ付与(対象外と判断、PDF出力で代替) 【社内規定】 ・品質規程 QR-005: 図面変更時の通知ルート(設計→生産技術→工場製造課長) ・情報セキュリティ規程 IS-012: 監査ログ10年保管、削除は管理者のみ 【業務ルール】 ・Rev = 英大文字(A,B,C,...)、Ver = 英数字組み合わせ(A1,A2,B1,...) で採番 ・変更レコードの削除は論理削除のみ(物理削除は管理者のみ可) ・コメントは追記のみで編集不可(履歴保持) ・反映状況の更新は自工場分のみ可(他工場は閲覧のみ) 【業界慣行】 ・自動車部品の変更通知は4M変更管理ガイドラインに準拠 ・図面のRev管理はJIS B 0001の慣行に準拠
4. リカバリー要件
💡 考慮ポイント: ユーザーに聞いても答えが返ってこない非機能要件(性能・稼働率等)は書かない。代わりにエンジニア側が提示する『万が一の時にどうするか』だけを合意する。
4-1. データバックアップ
【何を】 ・変更点DB全体(マスタ・トランザクション) ・添付ファイル(図面PDF等) ・監査ログ 【いつ・どこに】 ・日次フルバックアップ(深夜2:00〜4:00) ・社内バックアップサーバ + 月次でクラウドストレージへ転送 【保管期間】 ・日次バックアップ: 30日保管 ・月次バックアップ: 1年保管 ・年次バックアップ: 10年保管(監査要件) 【リストア手順】 ・運用手順書 OP-005 に従い、バックアップサーバから戻す ・所要時間目安: 1時間以内
4-2. 障害時対応
【異常検知】 ・死活監視: 5分間隔でPing監視 ・エラーログ監視: ERRORレベル発生時にメール通知 ・業務監視: 日次バッチ未完了時にアラート 【連絡フロー】 1. 異常検知 → 情シス担当者へ自動メール+Slack通知 2. 情シス担当者が15分以内に状況確認 3. 業務影響ありの場合: 技術部山田課長へ連絡(電話) 4. 利用者への周知: イントラトップに掲示 【復旧対応】 ・障害パターン別の対応手順書 OP-010 を整備 ・想定外障害時は情シス→ベンダー保守窓口へエスカレーション
4-3. データ復旧
【誤削除データの復旧】 ・論理削除なので、管理者画面から復元可能 ・物理削除データは前夜のバックアップから個別復旧(申請ベース) 【論理削除・物理削除】 ・一般ユーザー: 論理削除のみ可能 ・管理者: 論理削除に加え、論理削除データの物理削除も可能 ・物理削除は監査ログに必ず記録 【データ整合性チェック】 ・日次バッチでマスタ-トランザクションの整合性をチェック ・不整合検出時は情シス担当者へ通知
4-4. 業務継続 (BCP)
【システム停止時の代替手段】 ・短時間停止(〜2時間): 業務一時停止して待機 ・長時間停止(2時間〜): Excel運用に一時切替 - 旧Excel台帳のテンプレートを社内共有ドライブに保管 - 復旧後にシステムへ取り込み 【取り込み手順】 ・運用手順書 OP-015 に従い、Excel→システムへCSVインポート ・取り込み後の整合性チェックを必ず実施 【業務影響度】 ・最大許容停止時間: 4時間(これ以上は業務に重大影響)
4-5. 保管期間・廃棄
【保管期間】 ・変更点データ: 10年(ISO9001要件) ・監査ログ: 10年(情報セキュリティ規程) ・添付ファイル(図面): 10年 ・バックアップデータ: 上記の通り 【廃棄手順】 ・保管期間経過データは年次バッチで自動アーカイブ→2年後に削除 ・廃棄前にログ出力(何が削除されたかの記録) 【個人情報の扱い】 ・ユーザー情報(氏名・メールアドレス)が含まれる ・退職者情報は退職後5年で匿名化(個人情報保護法)
5. 制約・前提条件
💡 考慮ポイント: 技術選定・インフラ・スケジュール等で『絶対に守らなければならない』ことを書く。ここに書いたものは見積・設計の前提となる。曖昧にせず明確に書く。
制約・前提条件
【技術制約】 ・DB: Oracle Database 19c (既存資産の再利用) ・連携先: 既存BOMシステム(社内専用プロトコル) ・認証: 社内Active Directoryによるシングルサインオン必須 ・開発言語: Java または .NET(社内標準言語) 【インフラ制約】 ・オンプレミス環境(社内ネットワーク内) ・既存社内サーバ(VMware上)に構築 ・社内Wi-Fi経由でのアクセスのみ(社外からのアクセス不可) 【スケジュール制約】 ・要件定義完了: 2026/06末 ・基本設計完了: 2026/09末 ・本稼働: 2027/04(新年度開始日) ・並行稼働期間: 2027/04〜06の3ヶ月 【予算・体制制約】 ・開発要員: ベンダー側3〜5名(時期により変動) ・社内側窓口: 技術部山田課長(週2時間まで対応可) ・予算: 別途見積で合意済 【その他】 ・既存Excel台帳のデータ移行が必要(過去5年分) ・本稼働後は社内情シスが運用引き継ぎ

## 99_要件定義書(空テンプレ)
要件定義書
5項目構成 / フリーフォーマット / ID管理なし
■ 文書情報
プロジェクト名 |  | 作成日
作成者 |  | 版数 | 1.0
顧客窓口 |  | ベンダー窓口
1. プロジェクト概要
💡 考慮ポイント: WHY(なぜやるか)・成功イメージ・対象外を必ず明文化する。特に『対象外業務』を書かないと、後で『あれもこれも』と要求が膨らむ。
1-1. 目的・背景
【目的 (WHY)】 (なぜこのシステムを作るのか。現状の問題と、それを解決することで何が得られるかを書く) 【背景】 (現状の課題や、システム化に至った経緯)
1-2. ゴール・KPI
【ゴール (定性)】 (どんな状態が実現できれば成功か) 【KPI (定量)】 (成功の度合いを測る数値指標)
1-3. 対象業務範囲
(システム化の対象とする業務範囲を箇条書きで)
1-4. 対象外業務 (★重要)
(あえてシステム化『しない』業務・機能を箇条書きで) ※ここを書かないと、後で『あれもこれも』と要求が膨らみます
2. 機能の輪郭
💡 考慮ポイント: 機能『名』と1〜2行の説明だけ。画面項目・UI・操作詳細は機能仕様書に書く。ここを詳細にすると、後で変更があるたびに要件定義書を更新することになる。
機能グループ名 | 概要 (1〜2行) |  |  | 機能仕様書
3. 業務ルール (変えてはいけないもの)
💡 考慮ポイント: 法令・社内規定・業界規制・QMS等、システムでもユーザーでも変えられないルール。ここに書いたものは機能仕様書側でも変更不可。出典(法令名・規程番号等)を必ず明記。
業務ルール一覧
【法令・規制】 (該当する法令・業界規制とその要件) 例: ISO9001 / 電子帳簿保存法 / GDPR / 個人情報保護法 等 【社内規定】 (該当する社内規定・QMS規程とその要件) ※規程番号・規程名を明記する 【業務ルール】 (業務上守るべきルール。変えられないもの) 例: 命名規則、状態遷移、削除ルール 等 【業界慣行】 (業界で標準的に守られているルール)
4. リカバリー要件
💡 考慮ポイント: ユーザーに聞いても答えが返ってこない非機能要件(性能・稼働率等)は書かない。代わりにエンジニア側が提示する『万が一の時にどうするか』だけを合意する。
4-1. データバックアップ
【何を】 (バックアップ対象のデータ・ファイル) 【いつ・どこに】 (頻度・保管場所) 【保管期間】 (世代管理の方針) 【リストア手順】 (誰でも実行できる粒度で。手順書番号を引用)
4-2. 障害時対応
【異常検知】 (監視の方法・通知方法) 【連絡フロー】 (誰が誰に何分以内に連絡するか) 【復旧対応】 (よくある障害パターン別の対応 + エスカレーション先)
4-3. データ復旧
【誤削除データの復旧】 (復旧手段・申請フロー) 【論理削除・物理削除】 (役割別の権限ルール) 【データ整合性チェック】 (整合性確認の方法と頻度)
4-4. 業務継続 (BCP)
【システム停止時の代替手段】 (紙運用・Excel運用などの代替手段) 【取り込み手順】 (復旧後のデータ取り込み手順) 【業務影響度】 (最大許容停止時間)
4-5. 保管期間・廃棄
【保管期間】 (データ種別ごとの保管期間と根拠) 【廃棄手順】 (自動アーカイブ・廃棄ログ等) 【個人情報の扱い】 (個人情報保護法に基づく取り扱い)
5. 制約・前提条件
💡 考慮ポイント: 技術選定・インフラ・スケジュール等で『絶対に守らなければならない』ことを書く。ここに書いたものは見積・設計の前提となる。曖昧にせず明確に書く。
制約・前提条件
【技術制約】 (使うべき技術・言語・DB・既存システム連携先など) 【インフラ制約】 (オンプレ/クラウド・設置場所・ネットワーク要件) 【スケジュール制約】 (マイルストン・本稼働日) 【予算・体制制約】 (体制人数・窓口の稼働可能時間など) 【その他】 (移行作業・運用引き継ぎなど)