開発プロセス改善提案書

WinForm (.NET Framework 4.8) 開発における

仕様管理・変更管理の改善に向けて

作成日：____年__月__日

作成者：______________

バージョン：1.0

# 目次

# 1. 現状の課題分析

本プロジェクトでは、開発中に仕様変更・認識のズレ・仕様モレが多発しており、品質・スケジュールの両面でリスクが顕在化しています。以下に根本原因を分析します。

## 1.1 要件定義の問題

依頼者から受領したExcelファイルをそのまま要件として扱っているため、要件の粒度・網羅性・確定状態が不明確です。フリーフォーマットの資料では、何が「合意済み」で何が「未確定」なのかの区別がつかず、後工程で認識のズレが表面化します。

## 1.2 変更管理の不在

仕様変更が発生しても、変更として正式に記録・管理するプロセスがありません。口頭やチャットでの確認がそのままコード修正に直結し、変更の経緯・理由・影響範囲が追跡できなくなっています。

## 1.3 ドキュメントとコードの乖離

質問管理表での回答はコードに反映されますが、要件定義書や設計書には反映されていません。結果として、ドキュメントとコードの間に乖離が生まれ、「正しい仕様はコードを読むしかない」状態になっています。これは新規メンバーの参画時や依頼者との仕様確認時に大きな障害となります。

## 1.4 全体仕様の把握困難

個別の質問回答が散在しているため、最新の全体仕様を俯瞰的に確認する手段がありません。これにより、機能間の整合性チェックが困難になり、仕様モレの原因にもなっています。

# 2. ベストプラクティスとの差分分析

以下に、一般的な開発プロセスのベストプラクティスと現状との差分を整理します。

| カテゴリ | 現状 | ベストプラクティス | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 要件定義 フォーマット | フリーフォーマット。依頼者のExcelをそのまま使用 | 統一フォーマットの要件定義書を使用。機能一覧・画面仕様・ビジネスルールを体系的に管理 | 高 |
| 要件の ベースライン | 明確なベースラインなし。何が確定済みか不明確 | 要件定義書のバージョン管理と承認プロセス。確定・未確定の状態管理 | 高 |
| 変更管理 | 変更管理プロセスなし。口頭やチャットで対応 | 変更管理表による正式な変更申請・影響調査・承認フロー | 高 |
| 質問管理と 資料反映 | 質問回答はコードのみに反映。設計書・要件定義書は未更新 | 回答確定後、要件定義書・設計書への反映を必須化。反映先を記録 | 高 |
| 非機能要件 | 明確な定義なし | 非機能要件チェックリストで性能・セキュリティ・運用要件を網羅 | 中 |
| レビュー プロセス | フォーマルなレビューなし | フェーズ完了時のレビューチェックリスト。依頼者との定期確認会議 | 中 |
| トレーサ ビリティ | 要件→設計→コード→テストの追跡不能 | 要件IDによる一貫した追跡。テスト項目と要件の紐づけ | 中 |

# 3. 改善施策

## 3.1 【即時対応】現状の仕様スナップショット作成

目的：

散在している仕様情報を一箇所に集約し、「現時点の正」となるベースラインを作成します。

実施手順：

- 質問管理表から回答済みの全項目を抽出する

- 機能単位で、添付の「要件定義書テンプレート」に転記する

- コード上の実装と照合し、差異があれば明記する

- 依頼者と確認会を実施し、承認を得る

- 承認後のバージョンをベースラインとして管理開始

想定工数：機能数 × 2〜4時間程度（チーム全体で分担）

## 3.2 【即時対応】変更管理プロセスの導入

目的：

仕様変更を正式なプロセスとして管理し、スコープの拡大を防止します。

ルール：

- 仕様変更・追加が発生したら、必ず「変更管理表」に起票する

- 影響範囲を評価し、工数見積もりを行う

- 依頼者の承認を得てから実装に着手する

- 実装完了後、要件定義書を更新する

## 3.3 【短期対応】質問管理表の改善

目的：

質問の回答が要件定義書・設計書に確実に反映される仕組みを作ります。

改善ポイント：

- 質問管理表に「要件定義書反映」「設計書反映」の列を追加（テンプレートに反映済み）

- 回答のステータスが「完了」になるには、資料への反映が完了していることを条件とする

- 週次で未反映の回答がないかチェックする

## 3.4 【短期対応】定期的な仕様確認会議の実施

目的：

依頼者との認識のズレを早期に発見し、解消します。

実施要領：

- 頻度：隔週（または週次）、30分〜1時間

- 内容：要件定義書を画面共有しながら、変更点・未確定事項を確認

- 参加者：チームリーダー ＋ 依頼者側の意思決定者

- 成果物：確認結果を要件定義書に即時反映、議事録を残す

## 3.5 【中長期】プロセスの定着と改善サイクル

改善施策を一時的な取り組みで終わらせず、チームの標準プロセスとして定着させます。

- フェーズ完了時にチェックリスト（添付テンプレートの「プロセスチェック」シート）で確認

- 月次でプロセスの振り返りを実施し、運用しづらい点を改善

- 新規プロジェクト開始時には、最初から本プロセスを適用する

# 4. 改善ロードマップ

以下のタイムラインで段階的に改善を進めます。

| 時期 | 施策 | 具体的なアクション | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1週 | スナップショット作成 | 既存の質問管理表・回答を集約し、機能ごとの要件定義書を作成 | 要件定義書（初版） |
| 第1〜2週 | 依頼者との確認会 | 作成した要件定義書を依頼者と確認し、承認を得る。ベースライン確定 | 承認済み要件定義書（ベースライン） |
| 第2週〜 | 変更管理開始 | 変更管理表の運用開始。以降の変更は全て起票・承認フローを通す | 変更管理表（運用開始） |
| 第2週〜 | 質問管理表の改善 | 反映状況カラムの追加。既存の未反映回答の洗い出しと反映 | 改善版質問管理表 |
| 第3週〜 | 定期確認会議の開始 | 隔週の仕様確認会議をスケジュール。要件定義書を共有しながら確認 | 会議体の定例化 |
| 毎月 | プロセス振り返り | 改善プロセスの運用状況を振り返り、必要に応じてルールを調整 | 振り返り記録 |

# 5. 添付テンプレートの使い方

本提案書には、別ファイルとして「開発管理テンプレート集.xlsx」を添付しています。以下の5つのシートで構成されています。

## 5.1 要件定義書

機能一覧、画面仕様、ビジネスルールを一元管理するシートです。依頼者のExcelから情報を転記し、チーム側で管理するベースラインとして使用します。各項目にはIDを付与し、変更管理表・質問管理表との紐づけに使用します。

## 5.2 変更管理表

仕様変更の申請・影響調査・承認を管理するシートです。変更の種別（仕様変更・仕様追加・仕様削除）、変更前後の内容、影響範囲を記録します。ステータスは「申請中→影響調査中→承認待ち→承認済み→対応完了」のフローで管理します。

## 5.3 質問管理表

従来の質問管理表に「要件定義書反映」「設計書反映」の列を追加したものです。回答が確定したら、必ずどの資料に反映したかを記録します。未反映の項目は黄色でハイライトされます。

## 5.4 非機能要件

性能、セキュリティ、運用、環境、UI/UXの各カテゴリで、確認すべき項目をチェックリスト形式で整理したものです。要件定義の初期段階で依頼者と確認し、漏れを防ぎます。

## 5.5 プロセスチェック

要件定義・設計・開発・テスト・リリースの各フェーズで実施すべきチェック項目をまとめたものです。フェーズの完了条件として使用し、ドキュメントの更新漏れを防ぎます。

# 6. まとめ

本提案の核心は「最新の仕様がどこを見ればわかるか」を明確にすることです。完璧なドキュメントを目指すのではなく、以下の3つを実現することで、仕様変更・認識ズレ・仕様モレの問題を大幅に軽減できます。

| No | 原則 | 具体的な実現方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Single Source of Truth（唯一の真実） | 統一フォーマットの要件定義書を「正」とし、全ての仕様情報をここに集約する。コードと資料の乖離を許容しない。 |
| 2 | 変更は記録する | 仕様変更は必ず変更管理表に起票し、承認を得てから実装する。変更の経緯・理由を追跡可能にする。 |
| 3 | 回答は資料に戻す | 質問の回答がコードだけでなく、要件定義書・設計書にも反映されていることを完了条件とする。 |

これらの改善は、重い管理プロセスを導入するものではなく、既存の作業フローに小さなルールを加えるものです。チーム全体で意識を合わせ、少しずつ定着させていくことが成功の鍵となります。

以上