## 要件定義書
要件定義書テンプレート
プロジェクト名 |  |  |  | バージョン
作成者 |  |  |  | 最終更新日
作成日 |  |  |  | 承認者
■ 機能一覧
機能ID | 機能名 | カテゴリ | 概要 | 優先度 | ステータス | 担当者 | 備考
FNC-001 | ログイン機能 | 認証 | ユーザーIDとパスワードによるログイン認証 | 高 | 確定 | 山田
FNC-002 | ユーザー一覧 | マスタ管理 | 登録済みユーザーの一覧表示・検索 | 高 | 確定 | 佐藤
FNC-003 | 帳票出力 | 帳票 | 各種帳票のPDF出力機能 | 中 | 検討中 | 田中 | フォーマット未確定
■ 画面仕様（画面ごとに記載）
項目No | 画面名 | 項目名 | 型/桁数 | 必須 | 初期値 | 入力規則/バリデーション | 備考
SCR-001-01 | ログイン画面 | ユーザーID | VARCHAR(50) | ○ |  | 半角英数字のみ
SCR-001-02 | ログイン画面 | パスワード | VARCHAR(100) | ○ |  | 8文字以上、英数記号混在 | マスク表示
SCR-001-03 | ログイン画面 | ログインボタン | Button | - |  | 未入力時は非活性
■ ビジネスルール・処理仕様
ルールID | 対象機能 | ルール名 | 条件 | 処理内容 | 例外処理 | 確認状態 | 備考
BIZ-001 | FNC-001 | ログイン試行回数制限 | 連続5回失敗 | アカウントを30分ロック | 管理者に通知メール送信 | 確定
BIZ-002 | FNC-002 | ユーザー検索 | 部分一致検索 | 姓・名・IDで検索可能 | 該当なしの場合メッセージ表示 | 確定

## 変更管理表
仕様変更管理表
【ステータス】 申請中 → 影響調査中 → 承認待ち → 承認済み → 対応完了 ／ 却下
変更ID | 申請日 | 申請者 | 対象機能ID | 変更種別 | 変更内容（変更前） | 変更内容（変更後） | 影響範囲 | 優先度 | ステータス | 承認日
CHG-001 | 2025/04/01 | 依頼者A | FNC-003 | 仕様変更 | 帳票はCSV出力 | 帳票はPDF出力に変更 | 帳票出力機能全体、印刷レイアウト追加 | 高 | 承認済み | 2025/04/03
CHG-002 | 2025/04/05 | 依頼者B | FNC-001 | 仕様追加 | なし | パスワードリセット機能を追加 | ログイン画面、メール送信機能追加 | 中 | 影響調査中

## 質問管理表
質問・課題管理表
【重要】回答確定後、対応する要件定義書・設計書の更新を必ず行い、反映先を記録すること
質問ID | 起票日 | 起票者 | 対象機能ID | フェーズ | 質問内容 | 回答内容 | 回答者 | 回答日 | ステータス | 要件定義書反映 | 設計書反映
Q-001 | 2025/03/15 | 山田 | FNC-001 | 設計 | ログイン失敗時のエラーメッセージの文言は？ | 「ユーザーIDまたはパスワードが正しくありません」と表示 | 依頼者A | 2025/03/16 | 完了 | 済（BIZ-001更新） | 済
Q-002 | 2025/03/20 | 佐藤 | FNC-002 | 開発 | 一覧の1ページあたりの表示件数は？ | 20件。ページング機能あり | 依頼者B | 2025/03/22 | 完了 | 済（SCR-002更新） | 済
Q-003 | 2025/04/01 | 田中 | FNC-003 | 設計 | 帳票のヘッダーに表示する情報は？ |  |  |  | 未回答 | 未 | 未

## 非機能要件
非機能要件チェックリスト
カテゴリ | 項目ID | 要件項目 | 要件内容 | 確認状態 | 備考
性能 | NFR-001 | 画面応答時間 | 一覧画面の表示は3秒以内 | 未確認
性能 | NFR-002 | 同時接続ユーザー数 | 最大同時接続数の想定 | 未確認 | 依頼者に確認必要
セキュリティ | NFR-003 | パスワードポリシー | 8文字以上、英数記号混在必須 | 確定
セキュリティ | NFR-004 | セッションタイムアウト | 30分操作なしでタイムアウト | 確定
運用 | NFR-005 | バックアップ | 日次でDBバックアップ | 未確認
運用 | NFR-006 | ログ出力 | 操作ログ・エラーログの出力要件 | 未確認 | 保存期間の確認必要
環境 | NFR-007 | 動作環境 | .NET Framework 4.8 / Windows 10以降 | 確定
環境 | NFR-008 | DB | SQL Server / バージョン | 未確認
UI/UX | NFR-009 | 解像度 | 最小解像度 1920x1080 対応 | 未確認
UI/UX | NFR-010 | 印刷 | 帳票印刷時のプリンタ対応 | 未確認

## プロセスチェック
開発プロセス・フェーズ別チェックリスト
フェーズ | チェック項目 | 実施基準 | チェック | 備考
要件定義 | 依頼者の要望を要件定義書フォーマットに転記したか | 要件定義開始時
要件定義 | 機能一覧の全項目について依頼者と合意したか | 要件定義完了時
要件定義 | 非機能要件を確認・記録したか | 要件定義完了時
要件定義 | 画面仕様（項目・型・バリデーション）を確定したか | 要件定義完了時
要件定義 | ビジネスルールを洗い出し・確認したか | 要件定義完了時
要件定義 | 要件定義書のベースラインを確定し承認を得たか | 要件定義完了時 |  | ★重要
設計 | 質問事項の回答を要件定義書に反映したか | 回答受領後3日以内
設計 | 設計書と要件定義書の整合性を確認したか | 設計レビュー時
設計 | 仕様変更は変更管理表に起票したか | 変更発生時都度
設計 | 変更による影響範囲を評価したか | 変更承認前
開発 | コード修正に伴う仕様書の更新を行ったか | 実装完了時
開発 | 変更管理表のステータスを更新したか | 対応完了時
テスト | テスト項目が要件定義書の全項目をカバーしているか | テスト計画時
テスト | 仕様変更分のテスト項目を追加したか | 変更対応完了時
リリース | 要件定義書が最新の状態に更新されているか | リリース前 |  | ★重要
リリース | 全変更管理表が「対応完了」になっているか | リリース前